## Übersicht
Gruppe | 9
Nachname | Vorname | Aufwand
Geiger | Moritz | 25
Kühn | Luis | 22
Kraus | Robin | 23.75
Hinweis: insgesamt 7 Std/Woche für Software Engineering

## Moritz Geiger
KW | Datum | Aufwand [h] | Thema | Beschreibung
25
15 | 2024-04-10 | 1 | Planung | Thema und Entities festlegen, Aufgaben aufteilen
16 | 2024-04-15 | 1.5 | Entities fertig machen | Entityklassen anpassen und fertig stellen
16 | 2024-04-18 | 2 | DTO Klassen | DTO Klassen erstellen
16 | 2024-04-21 | 2 | REST | REST-Controller und Suchkriterien programmiert
17 | 2024-04-22 | 1.5 | REST | REST-Ordner fertiggestellt
17 | 2024-04-22 | 0.5 | Bugfixes | kleinere Fehlerkorrektur in Services + Festlegung auf SchauspielerList
17 | 2024-04-23 | 0.5 | Bugfixes | schauspielerList property angepasst, .js bei Imports hinzugefügt
17 | 2024-04-24 | 0.5 | Bugfixes | QueryBuilder Fehler korrigiert
17 | 2024-04-24 | 2.5 | Postgres | Ewige Fehlersuche in Postgres, um CSV zu laden. DB neu aufsetzen
17 | 2024-04-27 | 4 | Postman | Postman einrichten, KeyCloak aufsetzen, mit Postman testen
17 | 2024-04-28 | 1.5 | SQLite | SQLite hinzugefügt
17 | 2024-04-28 | 2.5 | Tests | Jest Tests korrigiert und Fehler behoben
18 | 2024-04-29 | 1 | Image | Dockerfile und compose-Datei bearbeitet, DependencyCheck
18 | 2024-04-30 | 2 | Jenkins | Jenkins aufsetzen
18 | 2024-05-01 | 2 | Jenkins | Jenkins fixen, Sicherheitslücken schließen

## Robin Kraus
KW | Datum | Aufwand [h] | Thema | Beschreibung
23.75
15 | 23.3. | 0.5 | Planung | Asynchrone Callbacks
15 | 25.3. | 0.75 | Vorbereitung | Github aufsetzen
16 |  | 2.25 | Entity | Entityklassen anpassen/überarbeiten
16 |  | 2 | Schema GraphQl | Erstellung des Schemas
|  | 1 | Postgres
16 |  | 1 | Query | Anpassung an das neue Schema
16 |  | 3.25 | Mutation | Anpassung an das neue Schema
17 |  | 2 | Postman | GraphQl in Postman, Query
17 |  | 2.75 | Postman | GrpahlQl in Postman fertigstellen
17 |  | 3 | Fehlerbehebung | Etwaige Unstimmigkeiten der Benennung beheben
17 |  | 0.75 | CSV Daten erstellen | Erstellung von CSV Daten
18 |  | 3.5 | Jest Tests erstellen | Tests für das Projekt erstellen
18 |  | 1 | Jenkins | aufsetzen

## Luis Kühn
KW | Datum | Aufwand [h] | Thema | Beschreibung
22
15 | 2024-04-10 | 1 | Planung | Thema und Entities festlegen, Aufgaben aufteilen
16 | 2024-04-16 | 0.5 | Exceptions | Exceptions geschrieben für bereits existierende Filme
16 | 2024-04-18 | 1.5 | Query-Builder | Anfang Query-Builder mit den gewählten Entities
16 | 2024-04-20 | 1 | DB | Create-Dateien für DB erstellen
17 | 2024-04-22 | 2 | Service | Read und Write-Service fertiggestellt
17 | 2024-04-23 | 0.5 | Bugfix | Exceptions in Service abgeändert
17 | 1900-01-22 | 0.5 | Bugfix | Fix bei Suche nach ID
17 | 2024-04-24 | 3 | DB | Datenbank aufsetzen und Fehlersuche
17 | 2024-04-28 | 4 | Postman | Einrichten von Postman + Testen
18 | 2024-04-29 | 4 | PlantUML | Diagramme erstellen, Projekthandbuch entwerfen
18 | 2024-04-30 | 2 | Jenkins | Jenkins Image erstellen, Jenkinsfile bearbeiten
18 | 2024-05-01 | 2 | Jenkins | Job erstellen, Fehlersuche und Testen